## Общая информация
Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий
Роли в команде |  | Информация о команде
Лидер команды + backend-разработчик | Крипак Ксения | Общее количество участников | 5
Дизайнер + аналитик | Марущак Анастасия | Фактическая дата начала работы команды | 2025-09-04
Frontend-разработчик | Кузнецов Никита | Планируемая дата завершения работы | 2025-10-02
Технический писатель | Усанов Владислав | Фактическая дата завершения работы
Бизнес-аналитик | Пащенко Анастасия

## План работы
Диаграмма Ганта
| Ответственный | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02
Работа над формированием команды | Крипак Ксения
Распределение обязанностей внутри команды | Крипак Ксения
Разработка устава команды | Марущак Анастасия
Работа над макетом сайта | Марущак Анастасия | bar: 2025-09-06 to 2025-09-07
Организация git-репозиториев команды | Усанов Владислав
Работа над серверной частью сайта | Крипак Ксения
Работа над клиентской частью сайта и его вёрстка | Кузнецов Никита
Документальное сопровождение | Усанов Владислав
Составление глоссария | Пащенко Анастасия | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10
Работа над презентациями | Пащенко Анастасия | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10
Сбор и обновление метрик вкладки "Данные" | Марущак Анастасия
Заполнение метрик вкладки "Данные" | Крипак Ксения | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10
Работа над панелью управления | Кузнецов Никита | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10
Составление диаграммы Ганта | Усанов Владислав
Заполнение диаграммы Ганта | Крипак Ксения | bar: 2025-09-11
Тестирование продукта | Команда
Представление готового продукта | Команда

## Данные
[9 empty] | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | [7 empty] | Средний KPI команды (%) | 21 | 93 | 2025-09-04
Крипак Ксения | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 88.78 | 25 | 91
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 95.24 | 99
количество задач план | 7 | количество задач план |  | количество задач план |  | количество задач план |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 88.78 | 76
количество задач факт | 7 | количество задач факт |  | количество задач факт |  | количество задач факт |  |  | 95.24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 20 | 84
количество задач выполненных вовремя | 6 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #NAME?
% выполнения задач | 100 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! |  | KPI | Остальное |  | KPI | Остальное | KPI | Остальное | KPI | Остальное | KPI | Остальное
% соблюдения сроков | 85.71 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | Крипак Ксения | 7 | 0.932 |  |  | 0.9135 |  | 0.9905 |  | 0.7619 |  | 0.8413
качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | Марущак Анастасия | 5 | 0.068 |  |  | 0.0865 |  | 0.0095 |  | 0.2381 |  | 0.1587
обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | Усанов Владислав | 5
участие в работе команды (%) | 93.2 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | Пащенко Анастасия | 2
[8 empty] | Кузнецов Никита | 2
Марущак Анастасия
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 6 | количество задач план |  | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 5 | количество задач факт |  | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 5 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 83.3333 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 4.5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 4 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 91.35 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!
Усанов Владислав
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 5 | количество задач план |  | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 5 | количество задач факт |  | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 5 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 100 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 4 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 4 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 99.05 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!
Пащенко Анастасия
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 4 | количество задач план |  | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 2 | количество задач факт |  | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 2 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 50 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 76.19 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!
Кузнецов Никита
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 3 | количество задач план |  | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 2 | количество задач факт |  | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 2 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 66.6667 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 84.13 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!

## Панель управления (Dashboar (2)
MONTHLY STATUS DASHBOARD | Начало периода: | 2025-09-04 | Окончание периода: | 2025-10-04
21
ФАКТ (за период)
ПЛАН (за период)
25
% задач вовремя
95,24
Средний KPI команды
88,78
Факт по участникам (сумма)
Динамика по неделям
Крипак Ксения
Марущак Анастасия
Усанов Владислав
Пащенко Анастасия
Кузнецов Никита
21
KPI каждого участника (% участия в работе команды за все время)
21
Вовремя (шт.)
20

## Глоссарий
Глоссарий
Термин | Определение | Источник
Концепция 4«П» | Подход к разработке ПО: Процесс, Продукт, Проект, Персонал. | Pressman — Software Engineering: A Practitioner’s Approach
Жизненный цикл проекта | Совокупность стадий от начала работы команды до завершения проекта. | PMI — Project Life Cycle (обзор)
Модель Белбина | Метод распределения ролей в команде (координатор, исполнитель, генератор идей и др.). | Belbin — Team Roles (официально)
Модель RACI | Матрица распределения ролей: Responsible (исполнитель), Accountable (ответственный), Consulted (консультант), Informed (проинформированный). | PMI — Responsibility Assignment Matrix (RACI)
KPI | КПИ (KPI, Key Performance Indicator) — это ключевой показатель эффективности: числовой индикатор, который показывает, насколько вы приближаетесь к цели за заданный период. | Gartner Glossary — KPI
Команда | Группа специалистов с взаимодополняющими навыками, совместно отвечающих за цели проекта/продукта; роли и ответственность распределены. | PMI Lexicon v4.0
Метрики | Количественные показатели для измерения свойств процесса/продукта/проекта и поддержки принятия решений. | SWEBOK v3.0 (IEEE)
Мониторинг | Систематическое отслеживание хода работ: сравнение факта с планом и инициирование корректирующих действий. | PMI — Monitoring & Controlling
Групповая динамика | Процессы и изменения внутри группы, влияющие на коммуникацию, нормы, роли, конфликты и решения. | APA Dictionary of Psychology
Коммуникации | Планомерный обмен информацией между участниками и стейкхолдерами (каналы, частота, форматы, ответственность) для устойчивого общего понимания. | PMI Lexicon v4.0
Профессиональная практика | Этические, правовые, организационные, экономические и управленческие аспекты профессии ПО (ответственность, стандарты, коммуникация, управление проектами). | SWEBOK v3.0 (IEEE)
Программная инженерия | Систематическая, дисциплинированная и измеримая разработка, эксплуатация и сопровождение ПО. | SWEBOK v3.0 (IEEE)

## _helper_dashboard (hidden)
| Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4
План | 25 | 0 | 0 | 0
Факт | 21 | 0 | 0 | 0
Вовремя | 20 | 0 | 0 | 0
Участник \ Неделя | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4
Крипак Ксения | 92.855
Марущак Анастасия | 91.6667
Усанов Владислав | 100
Пащенко Анастасия | 75
Кузнецов Никита | 83.3333
KPI участника (средний %)
Крипак Ксения | 92.855 | 92.855 | 7.145
Марущак Анастасия | 91.6667 | 91.6667 | 8.3333
Усанов Владислав | 100 | 100 | 0
Пащенко Анастасия | 75 | 75 | 25
Кузнецов Никита | 83.3333 | 83.3333 | 16.6667