## Общая информация
Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий
Роли в команде |  | Информация о команде
Лидер команды + backend-разработчик | Крипак Ксения | Общее количество участников | 5
Дизайнер + project manager | Марущак Анастасия | Фактическая дата начала работы команды | 2025-09-04
Frontend-разработчик | Кузнецов Никита | Планируемая дата завершения работы | 2025-10-02
Технический писатель | Усанов Владислав | Фактическая дата завершения работы
Бизнес-аналитик | Пащенко Анастасия

## План работы
Диаграмма Ганта
| Ответственный | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02
Работа над формированием команды | Крипак Ксения | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10
Распределение обязанностей внутри команды | Крипак Ксения | bar: 2025-09-12; 2025-09-17
Разработка устава команды | Марущак Анастасия
Работа над макетом сайта | Марущак Анастасия | bar: 2025-09-06 to 2025-09-09; 2025-09-13 to 2025-09-14
Организация git-репозиториев команды | Усанов Владислав
Работа над серверной частью сайта | Крипак Ксения
Работа над клиентской частью сайта и его вёрстка | Кузнецов Никита | bar: 2025-09-13 to 2025-09-15
Документальное сопровождение | Усанов Владислав | bar: 2025-09-08 to 2025-09-10; 2025-09-17
Составление глоссария | Пащенко Анастасия | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10; 2025-09-16 to 2025-09-17
Работа над презентациями | Пащенко Анастасия | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10; 2025-09-16 to 2025-09-17
Сбор и обновление метрик вкладки "Данные" | Марущак Анастасия | bar: 2025-09-08
Заполнение метрик вкладки "Данные" | Крипак Ксения | bar: 2025-09-09 to 2025-09-11; 2025-09-17 to 2025-09-18
Работа над панелью управления | Кузнецов Никита | bar: 2025-09-09 to 2025-09-11
Составление диаграммы Ганта | Усанов Владислав
Заполнение диаграммы Ганта | Крипак Ксения | bar: 2025-09-10 to 2025-09-11; 2025-09-18
Работа над вкладкой БРПО | Кузнецов Никита | bar: 2025-09-16 to 2025-09-18
Сбор информации о проектах других компаний | Усанов Владислав | bar: 2025-09-16 to 2025-09-17
Анализ устройства проектов в других компаниях | Марущак Анастасия | bar: 2025-09-17 to 2025-09-19
Тестирование продукта | Команда
Представление готового продукта | Команда

## Проект
Макет проекта: | https://www.figma.com/design/gKpliymRJQMDL8PaIweOUd/Украшения-2?node-id=0-1&p=f

## БРПО
Наименование: ООО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky) Основные виды деятельности: Разработка антивирусных и антималварных решений Безопасность информационных систем Консалтинг по информационной безопасности Разработка решений для промышленной, корпоративной и частной безопасности Исследовательская деятельность в области кибербезопасности | [6 empty] | Паспорт проекта: Kaspersky Endpoint Security (KES)
[6 empty] | Раздел | Содержание | Источники
[6 empty] | Цели и задачи | • Комплексная защита корпоративных систем от вирусов, вредоносного ПО и сетевых атак (рабочие станции, серверы, мобильные устройства, шлюзы). • Централизованное управление безопасностью (единая консоль, распределённые политики). • Повышение киберустойчивости за счёт снижения инцидентов и уязвимостей. Примечание: «многоуровневая адаптивная защита с централизованным управлением». | URL: https://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/endpoint-advanced
[6 empty] | Риски | 1) Недостаточная коммуникация между разработкой и безопасностью → разрыв требований, пробелы в защите. 2) Спешка релизов без полного учёта требований ИБ в Agile/CI-CD → рост ошибок/уязвимостей. 3) Недостаток опыта/ресурсов для автоматизации тестов и проверок безопасности. | URL: https://www.kaspersky.com/blog/devops-security-hybrid/36021/ URL: https://usa.kaspersky.com/blog/secure-futures-magazine/cybersecurity/22413/ URL: https://protect.gost.ru/default.aspx/document1.aspx?baseC=6&control=31&id=263523&month=11&page=1&search=&year=2024
[6 empty] | Меры минимизации рисков | • Внедрение Agile/DevSecOps, регулярные ретроспективы и «shift-left»-контроли. • Автоматизация SAST/DAST, secret-scan, quality-gates в CI/CD. • Обучение и повышение квалификации команды по безопасной разработке. • Регламенты и стандартные процедуры по ИБ на всех этапах ЖЦ (ГОСТ, ISO). | URL: https://protect.gost.ru/default.aspx/document1.aspx?baseC=6&control=31&id=263523&month=11&page=1&search=&year=2024 URL: https://www.kaspersky.com/kcs
[6 empty] | Пример внедрения БРПО | • Интеграция статического/динамического анализа кода в CI/CD пайплайн; мониторинг уязвимостей. • Дашборды и отчётность по уязвимостям/обновлениям в консолях управления. | URL: https://www.kaspersky.com/kcs URL: https://support.kaspersky.com/KSC/CloudConsole/en-US/182671.htm URL: https://support.kaspersky.com/KSC/CloudConsole/en-US/182760.htm
Kaspersky Endpoint Security Kaspersky Industrial CyberSecurity Kaspersky Security Center
URL: https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/cloud URL: https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/industrial-cybersecurity URL: https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/security-center | [6 empty] | Паспорт проекта: Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)
Метрики групповой динамики и контроль Кем и как: — Руководители разработки и безопасности определяют метрики: число обнаруженных уязвимостей, время исправления, качество кода, участие в code review и тестировании. — Метрики задаются на этапе планирования и отслеживаются через системы управления задачами (например, Jira, Azure DevOps). — Контроль обеспечивается автоматизированным сканированием кода, статическим анализом и CI/CD, а также регулярными совещаниями и ретроспективами. Формирование панели управления БРПО — Данные собираются из систем анализа кода, тестирования и мониторинга уязвимостей. — Панель показывает статус задач, результаты автоматических проверок, количество уязвимостей, их критичность и статус исправлений. — Ответственные: менеджеры проектов, аналитики по безопасности. — Инструменты: Power BI, Grafana, интеграции с CI/CD. Трудности в работе команд — Недостаточная коммуникация и разрыв в понимании требований между разработкой и безопасностью. — Стремление к быстрому релизу мешает выполнению всех требований ИБ. — Сложности с автоматизацией тестирования и анализа кода из-за нехватки опыта или ресурсов. Принятые решения — Внедрение Agile/DevSecOps практик, обучение команд, регулярные междисциплинарные встречи. — Автоматизация тестирования и сканирования. — Введение стандартных процессов и регламентов по безопасности в цикл разработки. |  | Метрики групповой динамики и контроль Кем и как: — Руководители проектов и аналитики определяют показатели: количество протестированных систем, выявленных уязвимостей, уровень подготовки команды (в т. ч. по результатам обучения). — Мониторинг ведётся через системы управления проектами, отчёты по тестированию и системы мониторинга безопасности. — Контроль — через регулярные отчёты, встречи и автоматизированные системы сбора данных. Формирование панели управления БРПО — Данные поступают из систем тестирования, мониторинга безопасности и обучения персонала. — Панель включает: показатели тестов, результаты аудитов, уровни обучения, статус устранения уязвимостей, инциденты. — Ответственные: менеджеры, специалисты по безопасности и обучению. — Используются Power BI, SIEM, системы управления инцидентами. Трудности в работе команд — Недостаточная подготовка персонала и низкая осведомлённость о новых угрозах. — Необходимость тестирования в реальной промышленной среде, что требует времени и ресурсов. — Разногласия между разработчиками и операторами по совместимости решений. Принятые решения — Обучение и сертификация сотрудников. — Постоянное взаимодействие с заказчиком, пилоты и тестирование в реальных условиях. — Внедрение процессов тестирования безопасности и автоматизации. |  | Метрики групповой динамики и контроль Кем и как: — Руководители развития и безопасности формируют KPI: скорость обновлений, число ошибок при автоматическом обновлении, время реакции на инциденты. — Контроль — через автоматические тесты, мониторинг обновлений, отчёты о сбоях и их устранении. — Регулярно отслеживаются показатели отказов и инцидентов, связанных с обновлениями. Формирование панели управления БРПО — Информация поступает из систем автоматического обновления, SIEM и систем тестирования. — Панель отражает статус обновлений, результаты авто-тестов, инциденты и эффективность управления. — Ответственные: инженеры и менеджеры по обновлениям. — Инструменты: Power BI, системы мониторинга и автоматизации. Трудности в работе команд — Ошибки при автоматических обновлениях, вызывающие сбои или уязвимости. — Риски взлома каналов обновления и утечек данных. — Недостаточная автоматизация процессов реагирования на инциденты. Принятые решения — Разработка автоматических тестов обновлений и процедур отката. — Шифрование и аутентификация каналов обновлений. — Интеграция с SIEM для ускоренного реагирования на инциденты. |  | Раздел | Содержание | Источники
[6 empty] | Цели и задачи | • Защита АСУ ТП/SCADA и критической инфраструктуры от киберугроз (включая легаси-компоненты). • Непрерывный мониторинг сетевого трафика, обнаружение аномалий и инцидентов. • Повышение устойчивости технологических процессов и снижение риска киберинцидентов. • Подготовка персонала и аудит соответствия стандартам. | URL: https://www.kaspersky.com/enterprise-security/industrial-cybersecurity URL: https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/industrial-cybersecurity
[6 empty] | Риски | 1) Недостаточная подготовка персонала по ИБ в OT-среде → операционные ошибки. 2) Необходимость испытаний в реальных условиях производства (непрерывные процессы, высокая цена простоя). 3) Конфликты совместимости новых средств ИБ с существующим промышленным ПО/оборудованием. | URL: https://www.kaspersky.com/enterprise-security/industrial-cybersecurity) URL: https://support.kaspersky.com/kics-for-networks/4.1/134912
[6 empty] | Меры минимизации рисков | • Обучение и сертификация инженеров/операторов; регламенты реагирования. • Пилотные внедрения на полигонах, поэтапная адаптация под конкретные процессы. • Постоянный аудит/мониторинг, интеграция с SIEM для корреляции и инцидент-менеджмента. | URL: https://support.kaspersky.com/kics-for-networks/4.1/134912 URL: https://support.kaspersky.ru/help/KUMA/3.4/en-US/217694.htm
[6 empty] | Пример внедрения БРПО | • DPI/поведенческий анализ трафика и регистрация событий/инцидентов, журналирование и карты взаимодействий. • Интеграция с KUMA (SIEM) для корреляции и реагирования; веб-виджеты и дашборды по событиям/рискам. | URL: https://support.kaspersky.com/kics-for-networks/4.1/134912 URL: https://support.kaspersky.com/kics-for-networks/4.1/186158 URL: https://support.kaspersky.ru/kics-for-networks/4.1/226607 URL: https://support.kaspersky.ru/help/KUMA/3.4/en-US/217694.htm
Паспорт проекта: Kaspersky Security Center (KSC)
[6 empty] | Раздел | Содержание | Источники
[6 empty] | Цели и задачи | • Централизованное управление безопасностью корпоративной инфраструктуры («single pane of glass»). • Автоматизация развёртывания, обновлений, администрирования средств защиты. • Мониторинг уязвимостей/инцидентов и контроль обновлений стороннего ПО. • Снижение нагрузки на администраторов, ускорение реакции на угрозы. | URL: https://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/security-center URL: https://support.kaspersky.com/KSC/15.1/en-US/Kaspersky%20Security%20Center%2015.1%20Windows-English.pdf
[6 empty] | Риски | 1) Ошибки при автообновлениях компонентов → потенциальные сбои. 2) Риски утечки/подмены при некорректно защищённых процессах обновлений. 3) Недостаточная автоматизация реагирования при большом объёме событий. | URL: https://support.kaspersky.com/KSC/15.1/en-US/Kaspersky%20Security%20Center%2015.1%20Windows-English.pdf URL: https://support.kaspersky.com/ksc/14/en-US/183925.htm URL: https://support.kaspersky.com/help/KUMA/3.4/en-US/217694.htm
[6 empty] | Меры минимизации рисков | • Тест-кольца/пилотные группы для проверок перед тиражом. • Защищённые каналы, проверка цифровых подписей пакетов обновлений. • Интеграция с SIEM (KUMA) для корреляции/реагирования; обучение администраторов. | URL: https://support.kaspersky.com/KSC/15.1/en-US/Kaspersky%20Security%20Center%2015.1%20Windows-English.pdf URL: https://support.kaspersky.com/help/KUMA/3.4/en-US/217694.htm
[6 empty] | Пример внедрения БРПО | • Автоматическое обновление компонентов и стороннего ПО с контролем целостности. • Задачи «Поиск уязвимостей» и «Установка требуемых обновлений и исправление уязвимостей». • Дашборды статусов устройств/уязвимостей/обновлений; интеграция с KUMA. | URL: https://support.kaspersky.com/ksc/14/en-US/183925.htm URL: https://support.kaspersky.com/ksc/15.1/172841 URL: https://support.kaspersky.com/KSC/CloudConsole/en-US/182671.htm URL: https://support.kaspersky.com/KSC/CloudConsole/en-US/182760.htm URL: https://support.kaspersky.com/KSC/15.1/en-US/Kaspersky%20Security%20Center%2015.1%20Windows-English.pdf
Этап | Общее описание (Secure SDLC) | Kaspersky Endpoint Security (KES) | Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) | Kaspersky Security Center (KSC) | Источники
1. Инициирование и планирование | Определяются бизнес-цели и требования безопасности к продукту, границы системы, заинтересованные стороны; формируются критерии приёмки по ИБ. Требование: непрерывность учёта ИБ на всех этапах ЖЦ. (docs.cntd.ru) | Цели: многоуровневая защита рабочих мест/серверов, централизованное управление через облачную/веб-консоль, внедрение функций снижения поверхности атаки (управление уязвимостями). Это закладывается как целевые требования к продукту и сценариям эксплуатации. (kaspersky.ru) | Цели: защита промышленных сетей и узлов (АСУ ТП/SCADA), непрерывный мониторинг трафика и инцидентов, совместимость с ИТ/ОТ-инфраструктурой заказчика; определяются типовые OT-риски и границы внедрения. (kaspersky.ru) | Цели: единая консоль управления ИБ, инвентаризация, управление обновлениями и уязвимостями, масштабируемость под десятки тысяч хостов. Эти цели фиксируются как требования к развертыванию/поддержке. (kaspersky.ru) | ГОСТ Р 56939-2024 (требования к работам по БРПО); описания продуктов KES/KICS/KSC. (docs.cntd.ru)
2. Проектирование | Проектируются архитектурные решения с принципами Security by Design и минимизации доверенной базы; планируются интеграции и механизмы контроля (логирование, корреляция, управление событиями). (media.kaspersky.com) | Архитектура KES — многоуровневая защита (в т.ч. поведенческий анализ/ML, противодействие эксплойтам и бесфайловым атакам), управление политиками через консоль. Проектируются политики и модели развертывания. (kaspersky.ru) | Архитектура KICS — DPI/поведенческий анализ трафика, XDR-подход для OT, видимость цепочки инцидентов и активов, совместимость с системами промышленной автоматизации. Проектируются точки наблюдения и корелляции. (content.kaspersky-labs.com) | Архитектура KSC — масштабируемая веб-консоль, плагины для управления разными продуктами, иерархия серверов, масштаб до 100k рабочих мест. Проектируются роли, иерархии, плагины. (kaspersky.ru) | Kaspersky white paper по SDL; tech-/product-овerview KICS; страницы KES/KSC. (media.kaspersky.com)
3. Разработка | Реализация с практиками Secure Coding; «shift-left»-контроли, включающие проверки безопасности на ранних этапах; учёт модели угроз; подготовка телеметрии и журналирования под дальнейший мониторинг. (media.kaspersky.com) | В KES при разработке учитываются сценарии эксплуатации на конечных узлах, интеграция с EDR для последующей аналитики и реагирования; готовятся политики и возможности управляемых обновлений. (Описание стека защиты/EDR в линейке KES/KEDR). (support.kaspersky.ru) | В KICS разраб. ориентирована на совместимость с OT, малое влияние на технологический процесс, поддержку анализа промышленных протоколов и телеметрии для последующего реагирования и аудита. (content.kaspersky-labs.com) | В KSC — реализуются механизмы задач по поиску уязвимостей и установке обновлений, работа с репозиториями обновлений и доверенными источниками, расширяемость через плагины. (support.kaspersky.ru) | Kaspersky SDL white paper; EDR/Optimum/Expert; KSC tasks. (media.kaspersky.com)
4. Тестирование и проверка | Статический/динамический анализ, моделирование угроз, совместимость, нагрузочные и интеграционные тесты; для корпоративных решений — валидация обновлений перед массовым развёртыванием. (securelist.ru) | KES проверяется на устойчивость к современным техникам (в т.ч. fileless), поведенческие детекторы; при пилотных внедрениях проверяются политики и правила контроля на тест-группах. (kaspersky.ru) | KICS тестируется на реалистичных OT-сценариях: регистрация событий/инцидентов, правила Process Control, интеграции с внешними системами. (support.kaspersky.com) | В KSC рекомендуют тест-кольца/группы для проверки обновлений и задач до тиража; есть задача «Проверка обновлений» и гайды по безопасному одобрению патчей. (support.kaspersky.com) | SecureList про методики тестирования; KICS help (events/incidents); KSC help (проверка/одобрение обновлений). (securelist.ru)
5. Внедрение | Развёртывание в целевой среде, «жёсткая» настройка, контроль соответствия требованиям; для промышленных сред — минимизация влияния на процессы; для корпоративных — плавный выпуск политик и агентов. (docs.cntd.ru) | KES: развёртывание агентов и политик, включение защитных модулей, при необходимости — интеграция с EDR; пошаговые инструкции по развёртыванию/обновлению из KSC. (support.kaspersky.com) | KICS: внедрение датчиков на зеркалах трафика/узлах, настройка правил DPI/Process Control; возможна интеграция с KUMA (SIEM) для корреляции и инцидент-менеджмента. (content.kaspersky-labs.com) | KSC: установка сервера/иерархии, подключение плагинов, развёртывание агентов, настройка задач поиска уязвимостей и установки обновлений; масштабирование под филиалы. (kaspersky.ru) | ГОСТ (внедрение и контроль соответствия); KUMA (SIEM); гайды по KES/KSC. (docs.cntd.ru)
6. Эксплуатация и сопровождение | Мониторинг, управление уязвимостями, обновления, инцидент-менеджмент; панели мониторинга; улучшения на основе телеметрии и отчётности. (docs.cntd.ru) | KES: поведенческая защита, защита от бесфайловых угроз; совместно с EDR — анализ цепочки атаки и реагирование; управление из облачной/веб-консоли. (kaspersky.ru) | KICS: регистрация событий и инцидентов на сервере, настройки типов событий и правил; интеграция с SIEM/KUMA для корреляции и реагирования; отчётность для OT. (support.kaspersky.com) | KSC: поиск уязвимостей и установка требуемых обновлений, в т.ч. для сторонних приложений; параметры задач и поддержка расширенного списка вендоров; управление одобрением обновлений. (support.kaspersky.com) | KES (fileless/behavior); KICS help (events/incidents); KUMA; KSC Cloud/Windows (vuln/patch). (kaspersky.ru)
7. Вывод из эксплуатации | Планируется безопасное завершение ЖЦ: удаление/вывод компонентов, сохранение журналов и артефактов для аудита, перенос политик/настроек, безопасное обращение с данными. Требования описаны в стандарте БРПО. (docs.cntd.ru) | KES: корректное удаление агентов/политик, экспорт настроек при миграции, сохранение логов инцидентов в системах управления/аналитики. (Процедуры зависят от контура, управляются через KSC). (kaspersky.ru) | KICS: завершение сбора телеметрии, архивация журналов событий/инцидентов, корректная остановка датчиков на зеркалах трафика/узлах, фиксация результатов аудита. (support.kaspersky.com) | KSC: безопасная деинсталляция плагинов/агентов, архивирование БД/отчётов, закрытие задач и передач регулировок/политик при миграции на новую версию/сервер. (help.kaspersky.com) | ГОСТ Р 56939-2024; справка KICS/KSC. (docs.cntd.ru)
Этап | Общее описание (Secure SDLC)
Инициирование и планирование | Формулируются бизнес-цели и границы системы, выявляются заинтересованные стороны; фиксируются функциональные требования и требования безопасности, критерии приёмки по ИБ и план ЖЦ. [1][2][4]
Проектирование | Архитектурные решения с принципами Security by Design; моделирование угроз; выбор механизмов защиты и логирования; минимизация доверенной базы и поверхностей атаки. [2][3][4]
Разработка | Secure coding; управление зависимостями и SBOM; SAST/secret-scan в CI; code review с фокусом на ИБ; настройка политик сборки и подписей артефактов. [2][3][5]
Тестирование и проверка | DAST/IAST, анализ поведения, нагрузочные и интеграционные проверки; пентест/ревизия соответствия; валидация релизов и процедур отката. [2][3][8]
Внедрение | Безопасная конфигурация среды (hardening), миграции и секрет-менеджмент; контроль соответствия требованиям; поэтапный выпуск/канареечные релизы. [5][8]
Эксплуатация и сопровождение | Непрерывный мониторинг, управление уязвимостями и патчами, инцидент-менеджмент; сбор метрик и отчётности; план улучшений. [6][7]
Вывод из эксплуатации | Безопасное завершение ЖЦ: архивирование и хранение артефактов, удаление/обезличивание данных, отзыв ключей и доступов, миграция/утилизация. [1]
[1] ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» — базовые требования ко всем этапам ЖЦ, включая вывод из эксплуатации. protect.gost.ru
[2] Kaspersky white paper: From code to customer: The road to making our products secure — как у Касперского организован Secure Development Lifecycle на практике. Kaspersky Media
[3] Kaspersky white paper: How protective software is kept safe from compromise — применяемые SDL-процедуры в разработке и сопровождении продуктов. Kaspersky Media
[4] Блог KasperskyOS: Process requirements: Security objectives and threat modeling — постановка целей безопасности и моделирование угроз (этап «Проектирование»). os.kaspersky.com
[5] Пресс-релиз Kaspersky: Kaspersky Container Security… integrates into DevSecOps and CI/CD pipelines — про внедрение ИБ-контролей в конвейеры и релизы (этапы «Разработка/Внедрение»). kaspersky.com
[6] Документация Kaspersky Security Center Cloud Console: Creating the “Install required updates and fix vulnerabilities” task — управление уязвимостями и патчами (этап «Эксплуатация»). support.kaspersky.com
[7] Документация Kaspersky Security Center Cloud Console: Fixing software vulnerabilities — мастера устранения уязвимостей, практические шаги (этап «Эксплуатация»). support.kaspersky.com
[8] Документация Kaspersky Security Center: Install required updates and fix vulnerabilities — task settings — тестирование обновлений на доле устройств перед тиражом (этапы «Тестирование/Внедрение»). support.kaspersky.com
[9] Каталог Kaspersky Enterprise Security White Papers — сводная витрина технических материалов для уточнения отдельных аспектов ЖЦ. kaspersky.com

## Данные
[9 empty] | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | [7 empty] | Средний KPI команды (%) | 45 | 92 | 2025-09-04
Крипак Ксения | [8 empty] | 25 | 26 | 0 | 0 | [7 empty] | 90.45 | 51 | 96
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4 |  |  | 21 | 24 | 0 | 0 | [8 empty] | 93.33 | 95
количество задач план | 7 | количество задач план | 5 | количество задач план |  | количество задач план |  |  | 20 | 22 | 0 | 0 | [8 empty] | 90.45 | 82
количество задач факт | 7 | количество задач факт | 5 | количество задач факт |  | количество задач факт |  |  | 95.24 | 91.67 | 0 | 0 | [8 empty] | 42 | 87
количество задач выполненных вовремя | 6 | количество задач выполненных вовремя | 4 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя |  |  | 84 | 92.31 | 0 | 0 | [8 empty] | #NAME?
% выполнения задач | 100 | % выполнения задач | 100 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0! |  | KPI | Остальное |  | KPI | Остальное | KPI | Остальное | KPI | Остальное | KPI | Остальное
% соблюдения сроков | 85.71 | % соблюдения сроков | 80 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0! | Крипак Ксения | 12 | 0.9172 |  |  | 0.95675 |  | 0.9541 |  | 0.82145 |  | 0.87305
качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5) |  | Марущак Анастасия | 10 | 0.0828 |  |  | 0.04325 |  | 0.0459 |  | 0.17855 |  | 0.12695
обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) | 4.5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5) |  | Усанов Владислав | 12
участие в работе команды (%) | 93.2 | участие в работе команды (%) | 90.24 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | Пащенко Анастасия | 5
[8 empty] | Кузнецов Никита | 6
Марущак Анастасия
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 6 | количество задач план | 5 | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 5 | количество задач факт | 5 | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 5 | количество задач выполненных вовремя | 5 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 83.3333 | % выполнения задач | 100 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 4.5 | качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 4 | обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 91.35 | участие в работе команды (%) | 100 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!
Усанов Владислав
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 5 | количество задач план | 7 | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 5 | количество задач факт | 7 | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 5 | количество задач выполненных вовремя | 6 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 100 | % выполнения задач | 100 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | 85.71 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 4 | качество выполненных задач (1-5) | 3 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 4 | обратная связь (1/5) | 4 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 99.05 | участие в работе команды (%) | 91.77 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!
Пащенко Анастасия
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 4 | количество задач план | 4 | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 2 | количество задач факт | 3 | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 2 | количество задач выполненных вовремя | 3 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 50 | % выполнения задач | 75 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 76.19 | участие в работе команды (%) | 88.1 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!
Кузнецов Никита
Неделя 1 |  | Неделя 2 |  | Неделя 3 |  | Неделя 4
количество задач план | 3 | количество задач план | 5 | количество задач план |  | количество задач план
количество задач факт | 2 | количество задач факт | 4 | количество задач факт |  | количество задач факт
количество задач выполненных вовремя | 2 | количество задач выполненных вовремя | 4 | количество задач выполненных вовремя |  | количество задач выполненных вовремя
% выполнения задач | 66.6667 | % выполнения задач | 80 | % выполнения задач | #DIV/0! | % выполнения задач | #DIV/0!
% соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | 100 | % соблюдения сроков | #DIV/0! | % соблюдения сроков | #DIV/0!
качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) | 5 | качество выполненных задач (1-5) |  | качество выполненных задач (1-5)
обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) | 5 | обратная связь (1/5) |  | обратная связь (1/5)
участие в работе команды (%) | 84.13 | участие в работе команды (%) | 90.48 | участие в работе команды (%) | #DIV/0! | участие в работе команды (%) | #DIV/0!

## Панель управления (Dashboard)
MONTHLY STATUS DASHBOARD | Начало периода: | 2025-09-04 | Окончание периода: | 2025-10-02
45
ФАКТ (за период)
ПЛАН (за период)
51
% задач вовремя
93,33
Средний KPI команды
90,45
Факт по участникам (сумма)
Динамика по неделям
Крипак Ксения
Марущак Анастасия
Усанов Владислав
Пащенко Анастасия
Кузнецов Никита
45
KPI каждого участника (% участия в работе команды за все время)
45
Вовремя (шт.)
42

## Глоссарий (2)
Глоссарий
Термин | Определение | Источник
Концепция 4«П» | Подход к разработке ПО: Процесс, Продукт, Проект, Персонал. | Pressman — Software Engineering: A Practitioner’s Approach
Жизненный цикл проекта | Совокупность стадий от начала работы команды до завершения проекта. | PMI — Project Life Cycle (обзор)
Модель Белбина | Метод распределения ролей в команде (координатор, исполнитель, генератор идей и др.). | Belbin — Team Roles (официально)
Модель RACI | Project Management Life Cycle: 5 Project Management Phases Explained | PMI — Responsibility Assignment Matrix (RACI)
KPI | КПИ (KPI, Key Performance Indicator) — это ключевой показатель эффективности: числовой индикатор, который показывает, насколько вы приближаетесь к цели за заданный период. | Gartner Glossary — KPI
Команда | Группа специалистов с взаимодополняющими навыками, совместно отвечающих за цели проекта/продукта; роли и ответственность распределены. | PMI Lexicon v4.0
Метрики | Количественные показатели для измерения свойств процесса/продукта/проекта и поддержки принятия решений. | SWEBOK v3.0 (IEEE)
Мониторинг | Систематическое отслеживание хода работ: сравнение факта с планом и инициирование корректирующих действий. | PMI — Monitoring & Controlling
Групповая динамика | Процессы и изменения внутри группы, влияющие на коммуникацию, нормы, роли, конфликты и решения. | APA Dictionary of Psychology
Коммуникации | Планомерный обмен информацией между участниками и стейкхолдерами (каналы, частота, форматы, ответственность) для устойчивого общего понимания. | PMI Lexicon v4.0
Профессиональная практика | Этические, правовые, организационные, экономические и управленческие аспекты профессии ПО (ответственность, стандарты, коммуникация, управление проектами). | SWEBOK v3.0 (IEEE)
Программная инженерия | Систематическая, дисциплинированная и измеримая разработка, эксплуатация и сопровождение ПО. | SWEBOK v3.0 (IEEE)
Централизованное управление | Централизованное управление - те организации, в которых руководство высшего звена оставляет за собой большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений | Основы менеджмента
| Централизованный контроль в контексте организаций означает контроль, осуществляемый центральным органом власти, таким как высшее руководство | Centralized Control
Коммуникативная компетентность | Коммуникативная компетентность обычно определяется как знания, мотивация и навыки, которые позволяют человеку эффективно и уместно общаться в ситуациях коммуникации, в зависимости от контекста и отношений, в которых происходит общение. | Shared Communication Competence: Moving Beyond the Individual in Interprofessional Communication
| Менеджеры должны обладать коммуникативной компетентностью для того, чтобы направлять экспертную работу, управлять отношениями между лидерами и последователями и вести команды | Managers’ Technology-Mediated Communication Competence: A Theoretical Framework
SDLC | Жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC) — это экономичный с точки зрения затрат и времени процесс, который команды разработчиков используют для проектирования и создания программного обеспечения высокого качества | AWS article “What is SDLC? – Software Development Lifecycle Explained”
| SDLC — это хорошо структурированный процесс, который ведёт проекты разработки программного обеспечения от начала до конца. Он обеспечивает чёткую структуру для планирования, создания и сопровождения ПО, гарантируя систематичность разработки и соответствие стандартам качества | The complete guide to SDLC
Жизненный цикл проекта | Жизненный цикл проекта — это ряд фаз, через которые проходит проект от начала до завершения | What is a Project Life Cycle? Exploring its 5 Phases
| Жизненный цикл проекта — это структурированная модель, которая ведёт проект от его возникновения до завершения. Он включает пять фаз: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и закрытие | Project Management Life Cycle: 5 Project Management Phases Explained
Agile | Команды разработчиков могут опираться на ценности и принципы Agile-манифеста (Бек и др., 2001) как основу Agile-методов, которые акцентируют итеративную разработку, инкрементальную поставку и готовность к изменениям | What is Agile Project Management?
| Практики Agile-работы можно определить как методы управления проектом и практики командной работы, основанные на общепринятой во всём мире системе ценностей, как описано в Agile-манифесте: люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов; работающее ПО важнее обширной документации; сотрудничество с клиентом важнее переговоров по контракту; реагирование на изменения важнее следования плану | Relationships between Agile Work Practices and Occupational Well-Being: The Role of Job Demands and Resources
DevOps | DevOps делает упор на людей (и культуру) и стремится улучшить сотрудничество между командами эксплуатации (operations) и разработки (development) | DevOps critical success factors — A systematic literature review
DevSecOps | DevSecOps — это процесс разработки программного обеспечения, где безопасность встроена с целью гарантировать конфиденциальность, целостность и доступность приложения | Toward successful DevSecOps in software development organizations
CI | Непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки ПО, при которой разработчики регулярно объединяют свои изменения в общий репозиторий исходного кода | What is CI/CD?
CD | Непрерывная доставка и/или развертывание (CD) — это двухэтапный процесс, касающийся интеграции, тестирования и доставки изменений кода | What is CI/CD?
SAST | Static Application Security Testing (SAST), или "white-box", инструменты анализируют исходный код или двоичные файлы и сообщают о возможных уязвимостях | SAST, DAST, IAST and RASP
DAST | Dynamic Application Security Testing (DAST), также известный как "black-box", инструменты тестируют продукт во время его работы и дают обратную связь по вопросам соответствия и общей безопасности | SAST, DAST, IAST and RASP
IAST | Interactive Application Security Testing (IAST) использует инструментацию, которая сочетает методы динамического тестирования безопасности приложения (DAST) и статического анализа безопасности (SAST), чтобы повысить точность тестирования безопасности приложения. | SAST, DAST, IAST and RASP
SBOM | Перечень программных компонентов (SBOM) — это вложенный инвентарь, список “ингредиентов”, из которых состоит программное обеспечение. SBOM используется для обеспечения прозрачности цепочки поставок ПО | SBOM FAQ
| SBOM — это формализованный, машиночитаемый перечень программных компонентов и зависимостей, необходимый для управления уязвимостями и лицензированием | ISO/IEC 5962
Code review | Code review — это систематическая проверка исходного кода с целью найти и исправить ошибки, пропущенные на этапе разработки, и повысить общее качество программного обеспечения | IEEE 1028-2008
| Ревью кода — это командный процесс, в котором разработчики проверяют код друг друга для обеспечения корректности, поддерживаемости и соответствия стандартам | Software Engineering
Threat Modeling | Моделирование угроз — это процесс выявления, анализа и снижения рисков безопасности системы путём понимания возможных целей и методов атакующих | Threat Modeling
| Моделирование угроз — это структурированный подход к безопасности, который помогает командам разработки учитывать потенциальные угрозы и уязвимости с точки зрения атакующего | OWASP Cheat Sheet Series
PenTest (Penetration Testing) | Пентест — это метод оценки безопасности компьютерной системы путём имитации атак со стороны злоумышленников (хакеров “black-hat”) и внутренних нарушителей | Technical Guide to Information Security Testing and Assessment
| Пентест — это проактивная и санкционированная попытка оценки безопасности ИТ-инфраструктуры путём безопасной эксплуатации уязвимостей | EC-Council CEH: Certified Ethical Hacker v12
Secure SDLC | Безопасный жизненный цикл разработки ПО (Secure SDLC) — это процесс внедрения практик безопасности на каждом этапе разработки ПО, от анализа требований до сопровождения | Secure Software Development Framework (SSDF)
| Secure SDLC — это интеграция тестирования безопасности и управления рисками в традиционные методологии разработки, такие как Waterfall и Agile, что позволяет устранять уязвимости на ранних этапах | Microsoft Security Development Lifecycle
ISO/IEC 27034 (Application Security) | ISO/IEC 27034 предоставляет основу для интеграции безопасности в процессы управления приложениями на протяжении всего их жизненного цикла. | ISO/IEC 27034-1:2011
| Стандарт направляет организации в применении концепций, принципов и процессов безопасности к разработке, эксплуатации и сопровождению приложений. | ISO: Global standards
TLS | Transport Layer Security (TLS) — это криптографический протокол, обеспечивающий сквозную защиту данных, передаваемых между приложениями через Интернет | The Transport Layer Security (TLS) Protocol
| TLS гарантирует конфиденциальность и целостность данных между двумя взаимодействующими приложениями; широко применяется для защиты веб-трафика, электронной почты и обмена сообщениями | CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY
SIEM | Технология SIEM поддерживает обнаружение угроз, выполнение требований и управление инцидентами безопасности путём сбора и анализа событий безопасности по всей ИТ-инфраструктуре предприятия | Magic Quadrant for Security Information and Event Management
| SIEM объединяет управление информацией безопасности (SIM) и управление событиями безопасности (SEM), обеспечивая анализ оповещений о безопасности в реальном времени | Guide to Computer Security Log Management
XDR | XDR — это облачный инструмент (SaaS), предназначенный для обнаружения угроз безопасности и реагирования на инциденты; он интегрирует несколько продуктов безопасности в единую операционную систему защиты | Extended Detection and Response (XDR)
| XDR расширяет возможности обнаружения и реагирования за пределы конечных точек, включая сети, серверы, облачные сервисы и электронную почту, предлагая целостный подход к кибербезопасности | Introducing The Forrester New Tech: Extended Detection And Response (XDR)
KUMA | KUMA обеспечивает сбор, хранение и корреляцию событий информационной безопасности, формирование отчётов и панелей управления для SOC-команд | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform
SCADA | SCADA — это система программных и аппаратных компонентов, которая позволяет промышленным организациям управлять процессами локально или удалённо, а также отслеживать, собирать и обрабатывать данные в реальном времени | Security of Industrial Automation and Control Systems
| SCADA — это централизованные системы, которые контролируют и управляют целыми объектами или комплексами систем, распределённых на больших территориях (например, заводами или инфраструктурой) | SCADA; supervisory control and data acquisition
АСУ ТП | АСУ ТП — это организационно-техническая система, обеспечивающая автоматизацию управления технологическими процессами на производственных объектах и позволяющая в режиме реального времени контролировать, регулировать и оптимизировать ход технологических операций | ГОСТ 34.003-90
Endpoint Security | Защита конечных точек — это защита пользовательских устройств, таких как настольные компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства, от эксплуатации злоумышленниками и вредоносными кампаниями | What is endpoint security?
| Системы защиты конечных точек защищают устройства в сети или в облаке от киберугроз, обеспечивая антивирусную защиту, предотвращение вторжений и предотвращение утечек данных | Palo Alto Networks Cybersecurity Academy
KSC | Kaspersky Security Center — это консоль централизованного управления корпоративной безопасностью, обеспечивающая автоматизацию развёртывания, обновления и администрирования решений Касперского и стороннего ПО | Kaspersky Security Center 13
| KSC используется для мониторинга уязвимостей и инцидентов, управления политиками безопасности и контроля обновлений, сокращая время реакции на угрозы | Kaspersky Security Center
KICS | Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) — это комплексное решение для защиты промышленных систем управления (АСУ ТП, SCADA) от киберугроз, включающее мониторинг трафика, обнаружение аномалий и управление инцидентами | Kaspersky Industrial CyberSecurity
НФТ по ИБ (security requirements) | Набор обязательных требований к безопасности (шифрование, роли, сроки закрытия уязвимостей и т. п.), которые включают в общий набор требований к ПО. | OWASP ASVS — стандарт требований (owasp.org)
Критерии приёмки безопасности | Чек-лист «что должно быть выполнено, чтобы выпуск был разрешён»; ASVS можно использовать как метрику и основу для приёмки. | OWASP ASVS — “Use as a metric” (owasp.org)
Метрики (MTTD/MTTR) | Показатели скорости обнаружения и устранения инцидентов (MTTD — время до обнаружения, MTTR — время до восстановления/решения). | Google SRE про инцидентные метрики (Google SRE); Atlassian: MTTR (Atlassian)
DFD (Data Flow Diagram) | Схема потоков данных: элементы системы и как между ними движутся данные — база для моделирования угроз. | Microsoft Learn: DFD в моделировании угроз (Microsoft Learn)
Граница доверия (Trust boundary) | Место, где меняется уровень доверия (например, из интернета во внутреннюю сеть) — тут нужен усиленный контроль. | Microsoft SDL: Secure by Design (определение) (Microsoft)
STRIDE | Классификация угроз (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, DoS, Elevation of privilege) для системного поиска рисков. | Microsoft MSDN Magazine: STRIDE (Microsoft Learn)
Attack tree (дерево атаки) | Дерево «как злоумышленник доберётся до цели»; помогает перечислить пути и контрмеры. | Bruce Schneier — Attack Trees (Schneier on Security)
ASVS | Открытый стандарт требований и верификации безопасности приложений; даёт уровни и чек-листы. | OWASP ASVS (официально) (owasp.org)
Аутентификация | Подтверждение «кто вы» (пароль, токен, биометрия и т. п.). | OWASP Authentication Cheat Sheet (cheatsheetseries.owasp.org)
Авторизация | Определяет «что вам разрешено» после аутентификации. | OWASP Authorization Cheat Sheet (cheatsheetseries.owasp.org)
Криптография (at rest / in transit) | Шифрование и подписи для защиты данных при передаче и хранении. | NIST SP 800-52r2 (TLS, “в транзите”) (csrc.nist.gov); NIST SP 800-175B (“на покое”) (csrc.nist.gov)
Логирование | Сбор и хранение событий безопасности для анализа и расследований. | OWASP Logging Cheat Sheet
Изоляция / наименьшие привилегии | Компоненты и процессы работают с минимально необходимыми правами и изолированы. | NIST SP 800-53 r5 AC-6 (Least Privilege) (csrc.nist.gov)
Secure coding | Правила «как писать безопасно» (валидация ввода, защита секретов и т. п.). | OWASP Secure Coding Practices (QRG) (owasp.org)
SAST | Статический анализ кода без запуска приложения для поиска уязвимостей. | OWASP DevSecOps Guideline — SAST (owasp.org)
Secret scanning | Автопоиск секретов (ключи, пароли) в репозиториях/истории. | GitHub Docs: About secret scanning (kaspersky.com)
SBOM | «Ведомость материалов ПО» — список всех библиотек/версий для управления рисками. | CISA: SBOM Overview (nvlpubs.nist.gov)
Code review (с чек-листом ИБ) | Вторая пара глаз, проверка кода по списку типовых ошибок безопасности. | OWASP Code Review Guide (csrc.nist.gov)
Policy/Quality gates в CI | «Шлагбаумы» в конвейере: релиз не пройдёт, если не выполнены условия (сканы/тесты). | SonarQube: Quality Gates (Splunk)
CI (Continuous Integration) | Автосборка и проверки при каждом изменении кода. | Atlassian: What is CI (owasp.org)
DAST | Динамическое тестирование приложений «снаружи» во время выполнения. | OWASP: Dynamic App Security Testing (owasp.org)
IAST | Комбинация динамики и «внутреннего» наблюдения за приложением во время тестов. | OWASP: IAST (NIST)
SCA | Анализ зависимостей на известные уязвимости и лицензии. | OWASP: SCA (owasp.org)
Фаззинг | Подаём много «кривых» входов, чтобы выявить сбои/уязвимости. | NIST IR 8151: The Art of Fuzzing (csrc.nist.gov)
Скан контейнеров | Поиск уязвимостей/ошибок конфигурации в образах. | NIST SP 800-190: Container Security Guide (Codecademy)
Скан IaC | Проверка «инфраструктуры-как-кода» на небезопасные настройки. | OWASP IaC Security Cheat Sheet (cheatsheetseries.owasp.org)
Пентест | Контролируемая «атака» для проверки реальной защищённости. | NIST SP 800-115: Technical Guide to Pen Testing (cisa.gov)
План отката (rollback) | Заранее прописанные шаги возврата к стабильной версии при проблемах с релизом. | AWS: Rollback strategy (blue/green) (Amazon Web Services, Inc.)
Hardening | «Закалка» окружения: отключаем лишнее, закрываем порты, настраиваем безопасные политики. | CIS Benchmarks (CIS)
Управление секретами/ключами | Безопасное хранение и ротация секретов/ключей вне кода. | OWASP Secrets Management
Подписанные сборки, происхождение | Подпись артефактов и проверяемое происхождение сборок против подмены. | SLSA Framework (SLSA)
Канареечные релизы | Выкатка на небольшой процент пользователей для снижения риска. | Martin Fowler: Canary Release (martinfowler.com)
Минимальные привилегии в рантайме | Процессы и сервисы запускаются только с теми правами, которые реально нужны. | NIST SP 800-53 r5 AC-6 (csrc.nist.gov)
SIEM | Платформа агрегации/корреляции событий безопасности. | NIST SP 800-92 (лог-менеджмент) (csrc.nist.gov); + Kaspersky KUMA (SIEM) (cisa.gov)
SOAR | Автоматизация реагирования по сценариям (плейбуки). | NIST CSRC Glossary: SOAR (csrc.nist.gov)
Vulnerability mgmt / Patch mgmt | Регулярное выявление уязвимостей и установка обновлений. | NIST SP 800-40r4: Patch Management (csrc.nist.gov); KSC: задачи «Поиск уязвимостей/Установка обновлений» (support.kaspersky.com)
Бэкапы / DR | Резервное копирование и план восстановления после сбоев. | NIST SP 800-34r1: Contingency Planning (csrc.nist.gov)
SLA по патчам | Согласованные сроки закрытия уязвимостей (например, критичные ≤7 дней). | NIST SP 800-40r4: рекомендации по управлению патчами (csrc.nist.gov)
Выведение из эксплуатации — удаление/обезличивание | Безопасное стирание/уничтожение носителей, де-идентификация данных. | NIST SP 800-88r1 (санитизация носителей) (csrc.nist.gov)
Отзыв токенов/ключей | Прекращение действия ключей/токенов при выводе системы. | NIST SP 800-57 Pt.1 (жизненный цикл ключей) (nvlpubs.nist.gov)
Архив артефактов/логов | Хранение артефактов и журналов для аудита и расследований. | NIST SP 800-92 (лог-менеджмент) (csrc.nist.gov)
Миграция пользователей/политик, отзыв доступов | Корректное снятие прав и перенос политик при выводе старой системы. | NIST SP 800-53 r5 AC-2 (управление учётными записями) (csf.tools)
Финальный отчёт по рискам | Подтверждает закрытие рисков и итоги жизненного цикла. | NIST SP 800-30 (Risk Management Guide) (GitHub)
БРПО (безопасная разработка программного обеспечения) | Организация и выполнение процессов разработки ПО, при которой требования безопасности устанавливаются и обеспечиваются на всех этапах жизненного цикла — от планирования и проектирования до тестирования, внедрения, эксплуатации и вывода из эксплуатации. | ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»

## _helper_dashboard (hidden)
| Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4
План | 25 | 0 | 0 | 0
Факт | 21 | 0 | 0 | 0
Вовремя | 20 | 0 | 0 | 0
Участник \ Неделя | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4
Крипак Ксения | 92.855
Марущак Анастасия | 91.6667
Усанов Владислав | 100
Пащенко Анастасия | 75
Кузнецов Никита | 83.3333
KPI участника (средний %)
Крипак Ксения | 92.855 | 92.855 | 7.145
Марущак Анастасия | 91.6667 | 91.6667 | 8.3333
Усанов Владислав | 100 | 100 | 0
Пащенко Анастасия | 75 | 75 | 25
Кузнецов Никита | 83.3333 | 83.3333 | 16.6667